Приложение к приказу отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 29.08.2024 № 346

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Матвеево-Курганского района в 2025 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |
|  | Анализ итогов проведения основного периода государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее -ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2024 году на территории Матвеево-Курганского района. | август 2024 года | Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района (далее – ООА Матвеево-Курганского района), муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Центр качества образования» (далее – МБУ МКР «ЦКО») |
|  | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА в ходе ее проведения в 2024 году на территории Матвеево-Курганского района. | июль-сентябрь 2024 года | МБУ МКР «ЦКО», общеобразовательные организации (далее – ОО) |
|  | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на совещаниях руководителей/заместителей руководителей, заседаниях районных методических объединений, педагогических совещаниях образовательных организаций | август 2023 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2024 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 | в течение учебного года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», районные методические объединения (далее – РМО), ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по созданию условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Матвеево-Курганского района в 2025 году. | в течение учебного года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Оказание консультативной помощи общеобразовательным учреждениям по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Распределение средств местного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Матвеево-Курганского района в 2024 году | август 2024 года | муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского района «Расчётный центр» (далее – МБУ МКР «РЦ») |
|  | Планирование средств местного бюджета на обеспечение полномочий Матвеево-Курганского района по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории района | август – октябрь 2024 года | МБУ МКР «РЦ» |
|  | Подготовка и утверждение плана-графика на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 2025 году в рамках обеспечения организационного и технологического проведения ГИА на территории Матвеево-Курганского района | январь 2025 года | МБУ МКР «РЦ» |
|  | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА | в соответствии с планом-графиком закупок | МБУ МКР «РЦ» |
|  | Расчёт с поставщиками товаров, работ, услуг | декабрь 2025 года | МБУ МКР «РЦ» |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Проведение подготовки: - организаторов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | март-май 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | в соответствии с расписанием | ООА Матвеево-Курганского района, ОО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Внесение сведений в РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | по плану-графику внесения сведений в РИС в 2024-2025 учебном году | МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Сбор сведений об участниках: нарушивших требования Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11; не явившихся на экзамен по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни | май-сентябрь 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся профессиональных образовательных организаций; выпускников прошлых лет; лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2024 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Представление в минобразования области для согласования предложений по кандидатурам, для включения в состав государственной экзаменационной комиссии | ноябрь 2024 – апрель 2025 | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Представление в минобразования области для согласования предложений по обучению руководителей ППЭ и других категорий лиц, привлекаемых к проведению ГИА | декабрь 2024 года – май 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Представление в минобразования области для согласования предложений по персональному составу организаторов проведения ГИА в ППЭ, руководителей ППЭ, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников | февраль, апрель-май, август 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов | март-май 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Организация подготовки и приёмки ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ | май, август 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО, на базе которых расположены ППЭ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты | декабрь 2024, февраль, апрель 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Организация и проведение итогового собеседования в основную и дополнительные даты | февраль, март, апрель 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | февраль-сентябрь 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Организация приёма заявлений граждан на аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории Матвеево-Курганского района и доставка указанных заявлений в РОЦОИСО | ноябрь 2024 года, февраль – май 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Приём заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет, обучающихся СПО | ноябрь 2024 года – март 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Подготовка, размещение, обновление информации по вопросам проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах и в социальных сетях | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2024 года-апрель 2025 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Проведение муниципального этапа областного конкурса «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей» | ноябрь-декабрь 2024 | ООА Матвеево-Курганского района, РМО учителей русского языка и учителей истории и обществознания |
|  | Консультирование педагогов, школьных координаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Обеспечение работы «горячих линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах ООА Матвеево-Курганского района, ОО | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей), учителей-предметников по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | МБУ МКР «ЦКО», ОО |
| - Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | ООА Матвеево-Курганского района |
|  | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых поставщиками информации в РИС | февраль – май 2025 года | МБУ МКР «ЦКО» |
|  | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году | октябрь 2024 года | ООА Матвеево-Курганского района, МБУ МКР «ЦКО», ОО |
|  | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2024 года | МБУ МКР «ЦКО», ОО |